## (一)申請人證件資訊
BUG回報(二次反映打*) |  | 調整(二次反映打*)
1 | IOS第一次故意輸錯ID，會先跳左邊視窗，按確定後底色變淺需要再按一次確定才可回到頁面 (安卓正常) | 1 | (1)「申請人證件資訊」旁新增提醒文字：*號為必填欄位 (2)刪除「身份辨識結果」旁提醒文字
2 | 安卓輸ID後點選空白處，若ID正確直接出現檢核中，檢核完成無法跳下一步掃描證件(IOS正常) 請關閉點選空白處檢查ID | 2 | (1)調整提醒顏色文字：照片與輸入的身分證字號不一致(換行)請留意證件清晰度並重新拍照 (2)錯誤訊息後有清空拍照欄位，但未清除「證件文字辨識」格子 尚未上傳照片前，請將綠框隱藏，掃完證件正反面後才出現綠框「證件文字辨識」
3 | 安卓修改錯字：僅開放年滿20歲"之"本國自然人申請(IOS正確) | *3 | 調整提醒文字&顏色：很抱歉，未滿20歲無法線上申請入會，請至各營運中心現場辦理
4 | 年齡未滿20歲跳出提醒視窗後點選確認後，仍可勾選確認無誤，其他資料都填完點下一步又再次出現提醒視窗→請調整：跳出提醒視窗點選確認後則清空出生日期年份 | 4 | 刪除「國別」選擇框(因偉盟新增入會資料國別為預設台灣，故不讓會員自行選擇)

## (二)推薦人及申請人聯絡資訊
BUG回報(二次反映打*) |  | 調整(二次反映打*)
1 | 安卓服務若先勾選推薦人資訊確認欄，再去點選掃描或手動輸入都無反應，需勾選處空白才可點選掃描或手動輸入(IOS正常) | 1 | 【會員QR Code】輸入會員編號W000015(暫停直銷商權益)可查詢得到，但現提醒視窗「該會員狀態無法購買」(同代訂購提醒文字) (1)新增限制：非正式會員&特殊設定為「申請解約、監管處分、申請推薦人變更、暫停直銷商權益」4種之一 (2)調整提醒文字：無法選擇此會員(換行)若有疑慮請本人洽詢葡眾 (3)代下線訂購限制及文字同上調整
2 | (IOS)獎金匯款帳號若輸入低於14碼，會跳出提醒視窗，但補填帳號後按「下一步」完全沒反應，需關掉整個APP再重新入會。 因測試下一步沒有反應，點選回上一步重新輸入帳號(W000166)或不輸入匯款資訊(W000210)，下一步確認資料仍顯示第一次輸入不足14碼的錯誤帳號，且可入會成功。(後台 : 顯示低於14碼的銀行帳號，且無帳戶照片) | 2 | 「推薦人及申請人聯絡資訊」旁新增提醒文字：*號為必填欄位
3 | (安卓)獎金匯款帳號輸入低於14碼也不會跳提醒 | 3 | 推薦人資訊 【掃描QR Code】 (1)新增限制：非正式會員&特殊設定為「申請解約、監管處分、申請推薦人變更、暫停直銷商權益」4種之一 (2)若掃描會員QR Code為上述限制，提醒文字：此會員暫無法成為推薦人
4 | IOS掃描&上傳帳戶照片後點選轉成橫式，但W000153成功入會後偉盟後台還是直式(安卓正常) |  | 【手動輸入】 (1)調整彈跳視窗介面及文字 (2)新增限制：非正式會員&特殊設定為「申請解約、監管處分、申請推薦人變更、暫停直銷商權益」4種之一 (3)目前到(三)入會資料確認點選「進行付款」時才檢查推薦人限制並顯示，請調整於手動輸入點選「確認」時檢查若為上述限制，提醒文字：此會員無法成為推薦人
5 | (安卓)原先已填帳戶資料，後續返回取消勾選帳戶資料，再至下一步時系統仍顯示第一次輸入的帳戶資料，且要變更改其他家帳戶資料時，畫面會一直閃退。
6 | 合作金庫【彰中分行】已合併【彰儲分行】，測試APP入會選擇彰中分行仍可存檔。 ※目前僅可提供4間銀行，請確認行名單資料正確性
*7 | IOS服務中心下方未顯示「提醒文字」(右圖)，請將提醒文字顏色調整為藍色

## (三)~(四)資料確認&入會成功
BUG回報(二次反映打*) |  | 調整(二次反映打*)
*1 | 發票資訊僅紙本，應同線上購物(右圖)，增加「使用載具」、「發票捐贈」 | 1 | 更正錯字稍"候"
2 | 手動輸入推薦人編號及姓名仍可選擇到暫停直銷商權益的會員(W000015)並進入下一步，但點選進行付款才跳提醒視窗「推薦人暫停直銷商權益」，需再返回前一步修正 →請調整：於"(二)推薦人及申請人聯絡資訊 調整3"防呆 | 2 | (1)點選下載同意書以網頁開啟，點選「檢視」同意書IOS會跑版、安卓底圖LOGO消失。選擇「下載」是word檔，請調整為PDF檔。 (2)請置換所有mail通知附件及下載連結之線上入會同意書檔案(更版)，請參閱郵件PDF檔
3 | (1)入會成功後點選「確認」會跳回直銷商專區頁面，再次點選「申請入會」既有資料皆在未清空 (需整個關閉APP再開啟才能回到申請入會原始畫面) (2)線上入會成功後以W000153登入訂貨完成，登出後直銷商專區記住登入帳號為上一次登入的帳號E000908，再次點選「申請入會」之前入會成功的畫面都還在 →請調整點選「確認」、過3分鐘、會員登入後即清空申請入會既有資訊，回到剛開始申請入會之ID檢核頁面 | 3 | 線上入會成功推薦人通知信請附上同意書PDF檔(同"線上申請入會密碼")
4 | 入會成功後，郵件通知信與後台的密碼不符，後台密碼為亂碼，需使用後台的密碼才可登入
5 | 取貨時間 (1)僅有高雄營運中心每＂周＂三字體不同，應統一為＂週＂ (2)台南營業時間每週一、二、五13:00~22:00；每週三、四09:00~18:00
6 | 入會申請同意書繳回時間不同。(推薦人通知信件、APP入會成功、系統日期相符) 暫停直銷商權益日期若遇假日，通知內容皆將提前一個工作天避免會員白跑一趟，故正確日期應為9/2(五) →請調整「密碼通知信」參數不正確的問題
7 | 【葡眾提醒】請繳交線上申請入會同意書，APP通知文字為亂碼，點選進直銷商專區又無相關推播訊息
系統畫面

## 偉盟(後台)
BUG回報(二次反映打*) |  | 調整(二次反映打*)
1 | IOS掃描&上傳帳戶照片後點選轉成橫式，但W000153成功入會後偉盟後台還是直式(安卓正常) -同(二)推薦人及申請人聯絡資訊.BUG 4 反映 | 1 | 會員基本資料 (1)調整標題文字：帳戶資訊1、帳戶資訊2、身分證正面、身分證反面 (2)調整功能紐文字：新增/修改，點選後原因選項請調整為「照片不符」、「照片模糊」、「資料變更」、「其他」 (3)照片異動紀錄：帶入參數為{日期}{標題}{原因}
2 | 報表列印>會員管理>會員查詢 (1)點選紅框三個選項，入會地點會自動選擇「線上購物」，但線上入會同意書都是「ALL」 正確應為："入會同意書已繳回"→「審核完成」、"入會同意書未繳回"→「缺件」 (2)點選「入會同意書未繳回」之會員狀態，請預設僅勾選「正式」 |  | (4)若為身分證正面及反面，請移除「刪除」功能鈕(僅能上傳置換) *(5)點選修改審核狀況，獎金&入會同意書之審核單位僅限帶出登入同仁單位且不能修改(不可拉選其他單位) ※目前僅組長級以上可以修改，請開放中心客服權限皆可更改。
3 | 身分證及存摺檔案無法上傳(目前僅偉盟登入帳號cathy有此問題) | 2 | 報表列印>會員管理>會員查詢：下拉選項入會同意書已繳回 (1)請拉長「推薦人姓名」欄位，避免名字過長而換行導致排版問題 (2)可縮短「會員姓名」欄位
4 | 線上入會申請書字體顯示不完整(下邊被裁掉)，請重新套版附件入會申請書WORD檔 | 3 | 報表列印>會員管理>會員查詢：下拉選項入會同意書未繳回 *(1)請拉長「推薦人姓名」欄位，避免名字過長而換行導致排版問題 *(2)「負責人」是指推薦人，請移至「推薦人姓名」右邊 (3)「暫停直銷商權益」拉短
5 | 帳戶上傳兩張，但後台只有顯示一張 | 4 | 入會申請書列印出來後右上方LOGO及表格框被截掉，請協助調整版面縮版(兩頁)，請參考附件WORD檔
|  | 5 | 若已首次列印過，則第一個選項反灰無法點選